## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25
Fase de Planificación
1 | Registro de usuario | 24 hrs | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 387510 | Product Owner
2 | Justificación de paso fronterizo | 16 hrs | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 171105 | Analista Business Intelligence
Fase de Análisis y Diseño
3 | Verificación de documentos | 48 hrs | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 564384 | Científico de datos
4 | Control Fronterizo | 40 hrs | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 962360 | Arquitecto de Soluciones Digitales
5 | Validación digital en paso fronterizo | 56 hrs | 2025-04-23 | 2025-05-01 | 1347304 | Arquitecto de Soluciones Digitales
Fase de Desarrollo
6 | Registro de Vehículo | 32 hrs | 2025-05-02 | 2025-05-07 | 513312 | Desarrollador Back End
7 | Exportar documentación de mascotas | 40 hrs | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 962360 | Arquitecto de Soluciones Digitales
8 | Consulta de Antecedentes | 64 hrs | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 1068992 | Desarrollador Front End
9 | Declaración de Productos/Equipaje | 32 hrs | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 769888 | Arquitecto de Soluciones Digitales
10 | Precarga de Información | 80 hrs | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 1496800 | Ingeniero DevOps
11 | Notificaciones automáticas | 96 hrs | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 1796160 | Ingeniero DevOps
Fase de Pruebas QA
12 | Rendimiento | 40 hrs | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 363800 | Analista QA
13 | Encriptación de Datos | 32 hrs | 2025-07-09 | 2025-07-14 | 598720 | Ingeniero DevOps
14 | Disponibilidad | 40 hrs | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 641640 | Desarrollador Back End
15 | Soporte para periodos con flujo excesivo | 48 hrs | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 898080 | Ingeniero DevOps
16 | Soporte para mantenimiento | 32 hrs | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 513312 | Desarrollador Back End
17 | Modo de Contigencia | 24 hrs | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 577416 | Arquitecto de Soluciones Digitales
18 | Recuperación ante fallos | 32 hrs | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 598720 | Ingeniero DevOps
19 | Respaldo | 24 hrs | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 449040 | Ingeniero DevOps
20 | Autenticar Usuario | 32 hrs | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 513312 | Desarrollador Back End
21 | Interfaz | 40 hrs | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 668120 | Desarrollador Front End
Fase de Implementación y Cierre
22 | Soporte Multilenguaje | 40 hrs | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 598960 | Desarrollador Full Stack
23 | Control de acceso por tipo de usuario | 32 hrs | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 513312 | Desarrollador Back End
[5 empty] | ROLES EN LA INGENIERIA DE SOFTWARE | [8 empty] | Por hora
| COSTO TOTAL DE 16.974.607 |  | Desarrollador Back End |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.271.762 - 4.428.000 | [5 empty] | 16041
|  |  | Desarrollador Mobile |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.053.644 - 4.132.800. | [5 empty] | 14971
|  |  | Analista QA |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 1.856.808 - 2.509.200 | [5 empty] | 9095
|  |  | Desarrollador Full Stack |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.055.141 - 4.132.800 | [5 empty] | 14974
|  |  | Desarrollador Front End |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.294.432 - 4.723.200. | [5 empty] | 16703
|  |  | Arquitecto de Soluciones Digitales |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 4.906.639 - 6.642.000. | [5 empty] | 24059
|  |  | Product Owner |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 2.755.200 - 5.000.000 | [5 empty] | 16146
|  |  | Scrum Master |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.274.342 - 4.428.000 | [5 empty] | 16046
|  |  | Científico de Datos |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 2.396.733 - 3.247.200 | [5 empty] | 11758
|  |  | Analista Business Intelligence |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 2.181.174 - 2.952.000. | [5 empty] | 10694
|  |  | Ingeniero DevOps |  |  |  |  | Salario Promedio Mensual: CLP 3.815.013 - 5.166.000 | [5 empty] | 18710
-